## 使い方
プロジェクトマネジメント用テンプレート
PMBOK Guide（第1〜3章）の考え方をベースにした実務テンプレート集
■ このテンプレートの使い方
黄色セル | ユーザーが入力する項目です。プロジェクトの状況に合わせて書き換えてください。
白セル（数式） | 自動計算される項目です。基本的に編集不要です。
進め方 | ① プロジェクト概要 → ② 3大制約条件 → ③ ステークホルダー登録簿 → ④ チーム協働環境 → ⑤ WBS・タスク管理 → ⑥ 品質管理 → ⑦ リスク・複雑さ管理 → ⑧ 変更管理ログ → ⑨ 情報の流れ（報告設計） → ⑩ 12の原理原則セルフチェック → ⑪ 組織のプロセス資産 の順に埋めると、PMBOKの考え方に沿って抜け漏れなく計画できます。
黄色セル
■ シート構成
① プロジェクト概要 | プロジェクトの基本情報（3大制約条件：QCD含む）を定義する憲章シート
② 3大制約条件バランス | スケジュール・スコープ・コストの目標値と優先順位を明確にする
③ ステークホルダー登録簿 | ステークホルダーの種類・関与度・エンゲージメント方法を管理する
④ チーム協働環境 | チームの合意・組織構造・プロセスの3要素を定義する
⑤ WBS・タスク管理 | 作業分解構成図（WBS）ベースのタスク進捗管理
⑥ 品質管理 | 成果物品質とプロジェクト品質のチェックリスト
⑦ リスク・複雑さ管理 | 複雑さ要因の評価とリスク登録簿
⑧ 変更管理ログ | チェンジマネジメント4ステップと変更履歴
⑨ 情報の流れ（報告設計） | 上級管理職〜定常業務までの報告ルートと頻度の設計
⑩ 12の原理原則セルフチェック | PMBOKの12の原理・原則に対する実践度の自己評価
⑪ 組織のプロセス資産 | 活用できる社内テンプレート・過去実績などの棚卸し

## ①プロジェクト概要
プロジェクト概要（プロジェクト憲章）
プロジェクト名
プロジェクトマネジャー
スポンサー / 上級管理職
開始日
完了予定日
目的・提供する価値（原理④価値）
成果物（スコープ概要）
成功基準 / 受入基準（原理⑧品質）
■ 3大制約条件（QCD）優先順位
※ 開発アプローチによって重視すべき要素は変わります。1（最優先）〜3を割り当ててください。詳細は「②3大制約条件バランス」シートへ。
制約条件 | 優先順位（1〜3） | 備考
スケジュール（納期）
スコープ（範囲）
コスト（予算）
■ 開発アプローチ
採用する開発アプローチ（原理⑦テーラリング）

## ②3大制約条件バランス
3大制約条件（QCD）バランスシート
納期（スケジュール）・スコープ・コストの3つは互いにトレードオフの関係にあります。目標値と許容範囲を明確にし、優先順位に応じてバランスを取りましょう。
制約条件 | 目標値 / 定義 | 許容範囲（上限・下限） | 現状値 | 優先順位 | 備考・トレードオフ方針
スケジュール（納期）Delivery
スコープ（範囲）
コスト（予算）Cost
優先順位は「①プロジェクト概要」シートで入力した値が自動反映されます（1=最優先）。

## ③ステークホルダー登録簿
ステークホルダー登録簿
PMBOK Guideの3層構造（中心：PM/チーム、中間：ガバナンス、外側：顧客・規制機関等）を参考に、関与度と最適なエンゲージメント方法を見極めましょう。
層（種類） | 氏名 / 組織名 | 役割・関心事 | 関与度 (高/中/低) | 関与したい タイミング | 頻度 | 推奨コミュニケーション方法 | エンゲージメント状況・備考
中心：プロジェクトマネジャー
中心：プロジェクトマネジメントチーム
中心：プロジェクトチーム
中間：ガバナンス体制
中間：PMO
中間：運営委員会
外側：サプライヤー
外側：顧客
外側：エンドユーザー
外側：規制機関

## ④チーム協働環境
協働的なチーム環境の3要素
協働的なプロジェクトチーム環境の構築には「チームの合意」「組織構造」「プロセス」の3要素が必要です。プロジェクト開始時に定義し、状況に応じてアップデートしましょう。
チームの合意
参考 | 行動の範囲・作業規範などチームのルール （例：ミーティングのルール、コミュニケーションの取り決め、意思決定の方法 など）
このプロジェクトでの定義
組織構造
参考 | プロジェクト進行に合わせて活用する体制 （例：テスト実施・出荷判定を行う組織、エスカレーション先 など）
このプロジェクトでの定義
プロセス
参考 | WBSやタスクボードなど、誰が・何を・いつまでに行うかの共通認識 （例：WBSの分解粒度、タスク管理ツール、更新頻度 など）
このプロジェクトでの定義

## ⑤WBS・タスク管理
WBS（作業分解構成図）・タスク管理
誰が・何を・いつまでに行うかを明確にし、プロセスの共通認識として管理しましょう。ステータスは進捗率と連動して自動集計されます。
タスクID | タスク名（WBS要素） | 担当者 | 開始日 | 期限 | ステータス | 進捗率 | 依存タスクID | 備考
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
全体進捗率 | [5 empty] | 0%
完了タスク数 / 全タスク数 | [5 empty] | 0/12

## ⑥品質管理
品質管理チェックリスト
「成果物品質（要求事項を満たすか）」と「プロジェクト品質（活動・プロセスが適切か）」の両方を満たすことで高品質を提供できます。
■ 成果物品質（品質のコントロール）
実施部門：プロジェクトチーム／手段：テスト・検査
項目ID | 要求事項 / 品質基準 | 受入基準 | 判定（合格/不合格） | 備考
D01
D02
D03
D04
D05
■ プロジェクト品質（品質のマネジメント）
実施部門：組織内の第三者（PMO・品質保証部）／手段：監査・レビュー
項目ID | 監査・レビュー対象プロセス | 妥当性評価の観点 | 評価結果 | 改善アクション
P01
P02
P03
P04
P05

## ⑦リスク・複雑さ管理
複雑さ評価 と リスク登録簿
■ 複雑さをもたらす要因の評価
複雑さの要因 | 概要 | 該当度 (高/中/低) | 具体的な内容 |  | 対応策
人の振る舞い | 行動・態度・経験の組み合わせ、主観的要素、タイムゾーン・言語・文化的規範の違い
システムの振る舞い | 異なるシステムの統合による要素間の相互依存・脅威
不確かさと曖昧さ | 理解・認識の欠如（不確かさ）／期待や最適選択が不明瞭（曖昧さ）
技術革新 | プロジェクトの中で利用する新しい技術
■ リスク登録簿
リスクへの許容度と対応方針を明確にし、継続的に評価しましょう（原理⑩リスク）。スコア＝発生確率×影響度で自動計算されます。
リスクID | リスク内容 | 発生確率(1-5) | 影響度(1-5) | スコア | 対応策 | 担当 | ステータス
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08

## ⑧変更管理ログ
チェンジマネジメント ワークシート
現状から望ましい状態へ移行するための体系的アプローチ（強制ではなく動機付けで進める）を、4ステップで整理します。
① 対象者は誰か |  | 今までと違うアプローチが必要なグループを特定
② 何が変わるのか |  | どのような違いが必要なのかを確かめる
③ 何が必要とされているのか |  | 支援するのに必要な資料やサポートを提供する
④ なぜ大切か |  | 行動の変化の重要性を監視し、強化していく
■ 変更履歴ログ
変更ID | 変更内容 | 影響を受ける ステークホルダー | 変更理由 | 承認者 | 承認日 | ステータス
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08

## ⑨情報の流れ（報告設計）
情報の流れ（報告ルート設計）
価値実現システムの効果を高めるには情報の流れが重要です。上級管理職⇄ポートフォリオ⇄プログラムとプロジェクト⇄定常業務、それぞれの階層間で「何を」「どの頻度で」報告・連携するかを設計しましょう。
階層 / 連携先 | 受け取る情報 | 報告・提供する情報 | 頻度 | 連携方法・ツール
上級管理職 → ポートフォリオ（戦略の伝達）
ポートフォリオ → 上級管理職（パフォーマンス報告）
ポートフォリオ → プログラム/プロジェクト（望ましい成果・ベネフィット・価値）
プログラム/プロジェクト → ポートフォリオ（パフォーマンス情報と進捗）
プログラム/プロジェクト → 定常業務（サポート・メンテナンス情報を含む成果物）
定常業務 → プログラム/プロジェクト（更新・修正・調整のための情報）

## ⑩12の原理原則セルフチェック
12の原理・原則 セルフチェック
各原則の実践度を5段階（1=不十分〜5=十分に実践できている）で自己評価し、改善したいアクションを記入しましょう。優先順位や重なりを気にせず、気づきのために使うものです。
No. | 原理・原則 | 概要 | 実践度 (1-5) | 改善アクション
1 | スチュワードシップ | 誠実さ、コンプライアンス遵守など、プロジェクトマネジャーに求められるもの
2 | チーム | プロジェクトは1人ではなく、チームによって実行される
3 | ステークホルダー | ステークホルダーを特定・分析し、効果的に関わる
4 | 価値 | 何を提供するのか、また、ベネフィットは継続的に評価されている
5 | システム思考 | 変更が発生したらプロジェクト内のあらゆるところに影響が出るなど、構成要素の関係性
6 | リーダーシップ | 個人とチームのニーズに対応するために、ビジョン、動機付け、励まし、共感などにより影響を与える
7 | テーラリング | プロジェクトの状況に合わせて、開発アプローチを設計する
8 | 品質 | 開発する成果物は、ステークホルダーの受入基準を満たしている必要がある
9 | 複雑さ | 人の影響や、新しいことに臨むことで複雑さは増し、その複雑性に対応する必要がある
10 | リスク | リスクに対してどのように臨むのか、許容度はどの程度なのかを継続的に評価する
11 | 適応力と回復力 | プロジェクトには変化が発生するため、柔軟性が必要である
12 | チェンジ | プロジェクトの成果により母体組織にはあらゆる変化が発生する。影響を受ける人には継続的にアプローチする
平均スコア

## ⑪組織のプロセス資産
組織のプロセス資産チェックリスト
過去のプロジェクトの蓄積をデータとして保存し、組織のプロセス資産として活用できるようにしましょう。自分のプロジェクトで使える資産を棚卸しします。
種類 | 資産の例 | このプロジェクトでの資産名 / 内容 | 保存場所 | 最終更新日 / 備考
プロジェクトの立ち上げと計画で 利用できるもの | ベンダーのリスト、計画書などのテンプレート、母体組織の品質に対する方針、プロジェクトの進め方（ライフサイクル）など
プロジェクトの実行と監視・ コントロールで利用できるもの | 課題が発生した場合の対処法、資源の管理方法、課題管理表などのテンプレート、標準化された作業の進め方など
母体組織の知識資産 | 労務時間のデータ、予算などの財務データ、構成管理手順などのデータ、過去のプロジェクトで得られた教訓など