## 使い方
アジャイル開発PM 整理用テンプレート
生成AIを活用してアジャイル開発をしよう（マナビDXクエスト）の学習内容をもとにした実務用ワークシート集
■ このテンプレートの目的
本テンプレートは、マナビDXクエストの講座「生成AIを活用してアジャイル開発をしよう」（全4章）で学ぶ、プロジェクトの目的・スコープ定義 → 生成AIを使ったWBS作成 → 品質管理とテストケース設計 → 予算・コスト試算 → 進行中のリスク管理と生成AIを使った遅延対応・報告、という一連のPM業務を、実際のプロジェクト運営で使える形にシート化したものです。生成AIへの依頼文（プロンプト）もそのまま使える形で収録しています。
■ シート構成（学習した章との対応）
No | シート名 | 内容 | 対応する章
1 | ①プロジェクト定義 | 目的・成功基準・スコープを整理し、スコープクリープを防ぐためのチェックを行う | 2章
2 | ②WBS_タスク分解 | 生成AIでタスクを洗い出し、フェーズごとに分解したWBSをスケジュール表として管理する（所要日数を自動計算） | 1・2章
3 | ③品質管理_テストケース | 許容できる不具合と絶対に守るべき要件を切り分け、正常系・異常系のテストケースを一覧化する | 1・3章
4 | ④予算_コスト管理 | 初期費用とランニングコスト（ツール利用料・API利用料など）を洗い出し、運用期間に応じた総コストを自動計算する（数式付き） | 3章
5 | ⑤リスク管理_遅延対応 | 代表的なリスクを一覧化してリスクスコアを自動計算し、遅延発生時のリカバリープランを比較検討する | 1・4章
6 | ⑥ステークホルダー報告 | 報告相手ごとに重視する内容を整理し、事実・影響・対応方針をセットにした報告文面のドラフトを作成する | 4章
7 | プロンプト集 | 各章で紹介された、生成AIに投げるプロンプトのテンプレート集（コピーして使える） | 1〜4章
■ 使い方の凡例
| プルダウン付きセル | 状態や評価（高・中・低）などはリストから選択できます
■ 進め方のおすすめステップ
STEP1 「①プロジェクト定義」で目的・成功基準・スコープを明確にする
STEP2 「②WBS_タスク分解」で生成AIにタスクを洗い出させ、フェーズ分類・抜け漏れチェックを行う
STEP3 「③品質管理_テストケース」で品質基準とテストケースを整理する
STEP4 「④予算_コスト管理」で初期費用とランニングコストを試算し、予算感をつかむ
STEP5 プロジェクト進行中は「⑤リスク管理_遅延対応」でリスクとリカバリープランを管理する
STEP6 遅延や課題が発生したら「⑥ステークホルダー報告」で関係者への報告文面を整える
STEP7 「プロンプト集」を各STEPで生成AIに投げるひな形として活用する

## ①プロジェクト定義
①プロジェクト定義（目的・成功基準・スコープ）
計画づくりの前に、なぜ・どうなれば成功・どこまでやるかを明確にする（2章）
■ プロジェクト基本情報
プロジェクト名
プロジェクトオーナー／PM
作成日
■ 目的・成功基準・スコープの定義
プロジェクトを始める前に、この3点を明確にしておくことで、後から作業範囲がなし崩しに広がる「スコープクリープ」を防げます
要素 | 内容（問い） | 記入欄 | 記入例（AIシフト管理サービス）
目的 | なぜこのプロジェクトを行うのか |  | 例：小規模飲食店のシフト作成の負担を減らす
成功基準 | どうなれば成功と言えるか |  | 例：店長のシフト作成時間を半分に短縮する
スコープ（対象） | どこまでを対象とするか |  | 例：希望シフトの収集と仮シフトの自動作成まで
スコープ外（対象外） | 何を対象外として明示しておくか |  | 例：給与計算・勤怠管理システムとの連携は対象外
■ スコープクリープ防止チェックリスト
スコープを最初に切り分けておかないと、要望やプロジェクト内の都合により作業範囲がなし崩しに広がり、納期の遅れや予算超過（＝スコープクリープ）の原因になります
チェック項目 | チェック項目 |  | 状態
対象とする機能・業務範囲を、関係者全員が共通認識として持てているか
「対象外」とする範囲を明文化し、関係者に共有できているか
追加要望が出た場合の判断基準（誰が・どう判断するか）を決めているか
スコープを変更する場合の承認プロセスを決めているか

## ②WBS_タスク分解
②WBS・タスク分解
生成AIでタスクを洗い出し、フェーズごとに分解してスケジュール化する（1・2章）
■ 生成AIでWBSを作る3ステップ
STEP1 サービス概要を伝え、必要なタスクをできるだけ多く（網羅的に）洗い出させる
STEP2 洗い出したタスクを「要件定義・設計／開発／テスト／リリース」などのフェーズに分類させる
STEP3 人間が「ビジネス目的に合っているか」「制約条件（人員・期間・予算）を踏まえているか」を確認し、抜け漏れを補う
■ WBS（タスク一覧・スケジュール表）
「所要日数」は開始日・終了日を入力すると自動計算されます（数式入り・編集不要）
フェーズ | タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 所要日数 | 状態
要件定義・設計 | 要件の整理 | 例：PM |  |  | 1
要件定義・設計 | 画面設計 | 例：デザイナー |  |  | 1
要件定義・設計 | データベース設計 | 例：エンジニア |  |  | 1
開発 | シフト入力機能の実装 | 例：エンジニア |  |  | 1
開発 | AIによる仮シフト生成機能の実装 | 例：エンジニア |  |  | 1
テスト | 動作テスト | 例：エンジニア |  |  | 1
テスト | AI生成結果の検証 | 例：PM |  |  | 1
リリース | リリース作業 | 例：エンジニア |  |  | 1
リリース | 公開後のモニタリング | 例：PM |  |  | 1
1
1
1
1
1
1
■ 抜け漏れチェックリスト（生成AIが見落としやすいタスク）
チェック項目 |  |  |  |  | 含めた
関係者の承認・レビュー（上長やクライアントの確認を得る工程）
各種の初期設定（アカウント発行やアクセス権の設定など）
分析タグの埋め込み（利用状況を計測するための準備）
■ MVP優先順位の見極め（3つの観点）
タスクに優先順位をつけるときは、次の3つの観点で判断します（3章：MVP＝顧客の課題を解決できる最低限の機能を備えた製品）
・そのタスクは、顧客の課題解決に直結するか
・そのタスクを後回しにしても、検証を始められるか
・他のタスクの前提になっていないか（依存関係）

## ③品質管理_テストケース
③品質管理・テストケース
限られた時間の中で守るべき品質基準を決め、テストケースで検証する（1・3章）
■ 品質のとらえ方（従来の開発 vs アジャイル開発）
観点 | 従来の開発 | アジャイル開発
目指す状態 | 最初から完璧な品質 | まず動く状態を確保し、徐々に高める
確認のタイミング | 開発の終盤でまとめて検証する | 短いサイクルで繰り返し検証する
改善の進め方 | 計画どおりに作り切る | フィードバックを受けて調整する
■ 品質の切り分け（許容できる不具合／絶対に守るべき要件）
切り分けがあいまいだと、後回しでよい不具合の修正に時間を取られ、本当に守るべき要件の確認がおろそかになります
区分 | 内容 | 記入欄（自社プロジェクトの例）
許容できる不具合 | 利用に大きな支障がなく、後から修正できる（例：画面の文字位置が少しずれる）
絶対に守るべき要件 | 問題が起きると利用者に深刻な被害を与える（例：個人情報の保護、認証の正常動作）
■ テストケース一覧（正常系・異常系）
正常系＝想定どおりに操作したときに正しく動くか／異常系＝想定外の入力や操作をしたときに適切に対応できるか
区分 | 検証する操作 | 期待される結果 | 実施結果
正常系 | 例：希望する日時を入力して保存する | 例：入力内容が正しく記録される
正常系 | 例：すでに登録した希望シフトを修正する | 例：変更後の内容に更新される
異常系 | 例：何も入力せずに保存しようとする | 例：入力を促すメッセージが表示される
異常系 | 例：過去の日付に希望シフトを入力する | 例：入力できない、またはエラーメッセージが表示される

## ④予算_コスト管理
④予算・コスト管理
初期費用とランニングコストを洗い出し、運用期間に応じた総コストを試算する（3章）
■ 従来の開発とノーコード開発の違い
項目 | 従来の開発 | ノーコード開発
開発期間 | 設計から実装まで時間がかかる | 短期間で形にできる
主なコスト | エンジニアの人件費が中心 | ツールの利用料が中心
変更への対応 | 修正に手間がかかる | 画面操作で素早く変えられる
機能開発の実現性 | プログラミングで自由に実装可能 | ツールの機能だけでは実現が困難な場合がある
■ 初期費用の一覧
項目 | 金額（円）
例：初期設定・アカウント発行費用
例：デザイン・ノーコードツール導入費用
初期費用 合計 | 0
■ ランニングコスト（月額）の一覧
生成AIサービスでは、利用するたびにAPI利用料がかかる点に注意（利用者が増えるほど費用も増える）
項目 | 月額（円）
例：ノーコードツール利用料
例：生成AI API利用料
例：ホスティング・サーバー費用
ランニングコスト 合計（月額） | 0
■ 総コスト試算（黄色いセルに運用期間を入力）
運用期間（ヶ月）
総運用コスト＝ランニングコスト合計×運用期間 | 0
総予算＝初期費用合計＋総運用コスト | 0
※ 初期費用・ランニングコストの項目行を追加する場合は、SUM関数の参照範囲を必要に応じて広げてください

## ⑤リスク管理_遅延対応
⑤リスク管理・遅延対応
代表的なリスクを管理し、遅延発生時は生成AIとの壁打ちでリカバリープランを決める（1・4章）
■ リスク一覧（発生確率×影響度でリスクスコアを自動計算）
発生確率・影響度を「高・中・低」で選ぶと、リスクスコア（最大9）が自動計算されます。スコアが高いリスクほど優先的に対策しましょう
リスク項目 | 内容 | 発生確率 | 影響度 | リスクスコア | 対応策
タスクの遅延 | 想定より作業に時間がかかり、予定が後ろにずれる（例：仮シフト生成機能の精度調整に手間取る） |  |  | 0
要件の変更 | 開発の途中で、クライアントから新しい要望が加わる（例：希望休の優先順位も反映してほしい） |  |  | 0
技術的な壁 | 想定していた方法では、うまく実現できない（例：AIが作る仮シフトの精度が目標水準に届かない） |  |  | 0
0
0
0
0
■ 遅延発生時、生成AIと壁打ちする4ステップ
STEP1 「どのタスクが」「どれくらい」「なぜ」遅れているかを客観的に整理する
STEP2 生成AIに状況を伝え、遅延の影響と考えられる原因を分析させる
STEP3 リリース予定日や人員などの制約条件を伝え、複数のリカバリープランを提案させる
STEP4 品質・予算・チームの状況を踏まえ、最終的な採用プランは人間が判断する
■ リカバリープラン比較表
プラン | メリット |  | デメリット |  | 採用
仮シフトの精度調整を後回しにし、機能を一度リリースする | リリース日を守れる |  | 初期の精度が低く、手直しが増える
テスト工程の一部を、実装と並行して進める | 全体の遅れを取り戻しやすい |  | 並行作業でチームの負荷が高まる
精度の目標水準を一段下げて、クライアントと合意し直す | 開発の負担を軽くできる |  | クライアントの期待とのずれが生じるおそれ

## ⑥ステークホルダー報告
⑥ステークホルダー報告
報告相手ごとの粒度を整理し、建設的な報告文面を生成AIと作成する（4章）
■ 報告相手による粒度の違い
報告する相手 | 重視する内容 | 報告頻度
開発チームのメンバー （エンジニア・デザイナーなど） | 技術的な詳細／具体的な作業の進め方
社内の上長 （開発責任者・事業部長など） | プロジェクト全体の進捗／予算・スケジュールへの影響
クライアント （飲食店のオーナー・店長など） | 全体への影響／今後の対応方針（専門用語を避けてわかりやすく）
■ 建設的な報告の3要素（ネガティブな情報を伝えるとき）
事実を隠さず、相手を不安にさせすぎないよう「事実・影響・対応方針」をセットで伝えることが大切です
事実 | 何が・どれくらい発生しているか
影響 | 全体の計画にどう影響するか
対応方針 | 今後どう対応していく予定か
■ 報告文面ドラフト（メールテンプレート）
宛先
件名 | 例：AIシフト管理サービス開発の進捗についてのご報告
本文 | 〇〇様 いつもお世話になっております。現在開発を進めておりますサービスについて、進捗をご報告いたします。 （事実）〜の調整に想定以上の時間がかかっており、現在のスケジュールに数日の遅れが生じております。 （対応方針）後続の確認作業の一部を並行して進めることで、当初の予定どおりリリースできる見込みです。 ご不明な点やご懸念などございましたら、お気軽にお知らせください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
※ 生成AIに下書きさせた文面も、相手との関係性やこれまでのやり取りを踏まえて、最終的には人間が表現を調整しましょう

## プロンプト集
生成AIプロンプト集
各章で紹介されたプロンプトの型。太字部分を自分のプロジェクトの内容に書き換えて使えます
■ 効果的なプロンプトの基本形
①役割（ロール）の明示＋②状況や条件の提示＋③出力形式の指定、の3点セットを含めると回答の質が大きく上がります
No | 用途（対応章） | プロンプト例（コピーして使えます） | 使うシート
1 | タスクの洗い出し（2章） | あなたは経験豊富なプロジェクトマネージャーです。 以下のサービスを開発するために必要なタスクを、できるだけ多く洗い出してください。 サービス概要：【サービスの概要】 出力形式：タスク名の一覧（箇条書き） | ②WBS_タスク分解
2 | タスクのフェーズ分類（2章） | 先ほど洗い出したタスクを、次のフェーズごとに分類して整理してください。 ・要件定義・設計 ・開発 ・テスト ・リリース 出力形式：フェーズごとに、含まれるタスクを箇条書きで整理してください。 | ②WBS_タスク分解
3 | テストケースの自動生成（3章） | あなたは経験豊富なテスト担当者です。 以下の機能について、正常系と異常系の両方のテストケースを洗い出してください。 機能：【検証したい機能】 正常系：想定どおりに操作したときに、正しく動くかを確認するケース 異常系：想定外の入力や操作をしたときに、適切に対応できるかを確認するケース 出力形式：正常系と異常系に分けて、検証する操作と期待される結果を箇条書きで出力してください。 | ③品質管理_テストケース
4 | 遅延状況の分析（4章） | あなたは経験豊富なプロジェクトマネージャーです。 以下のプロジェクトで遅延が発生しています。状況を客観的に分析し、遅延の影響と考えられる原因を整理してください。 プロジェクト：【プロジェクト名】 現在のフェーズ：【現在のフェーズ】 遅れているタスク：【遅れているタスク】 遅れの状況：【遅れの状況・日数】 全体への影響：【リリース日や後続工程への影響】 出力形式：遅延の影響と考えられる原因を、それぞれ箇条書きで整理してください。 | ⑤リスク管理_遅延対応
5 | リカバリープランの提案（4章） | 先ほど分析した遅延について、リカバリープランを複数提案してください。 条件： ・【変更できない制約条件、例：リリース予定日は変更できない】 ・【リソースの制約条件、例：開発メンバーは3名で、追加の増員は難しい】 出力形式：リカバリープランを3つ挙げ、それぞれのメリットとデメリットを示してください。 | ⑤リスク管理_遅延対応
6 | ステークホルダーへの報告文面作成（4章） | あなたは経験豊富なプロジェクトマネージャーです。 以下の状況を、【報告する相手】に報告するメール文面を作成してください。 報告する内容：【遅延・課題の内容】 今後の対応：【今後の対応方針】 条件： ・遅延の事実を正直に伝える ・不安を与えすぎず、前向きな対応方針を示す ・専門用語は避け、わかりやすい言葉で書く 出力形式：件名と本文を含むメール文面 | ⑥ステークホルダー報告
■ アジャイル開発を支える3つの役割（1章より）
役割 | 主な責任
プロダクトオーナー | 何を作るかを決め、機能の優先順位を管理する
スクラムマスター | チームがスプリントをスムーズに進められるよう支援する
開発者 | スプリントの成果物を設計・実装・テストする