## 使い方
変革マネジメント 整理用テンプレート
【変革マネジメント編】組織を動かして変革を成功に導こう（マナビDXクエスト・全27章）の学習内容をもとにした実務用ワークシート集
■ このテンプレートの目的
本テンプレートは、マナビDXクエストの講座「【変革マネジメント編】組織を動かして変革を成功に導こう」（全27章）で学ぶ、変革の土台づくりから、ビジョン設計、現状分析、体制構築、実行計画、人と組織の変革、実行と軌道修正、定着と拡張、振り返りまでの一連の流れを、実務で使えるワークシートに再構成したものです。章の数が多いため、内容を「変革推進の8つのフェーズ」に対応する16のワークシートにまとめ、さらに全27章で登場したフレームワークを1枚で見渡せる「フレームワーク早見表」を末尾に用意しました。
■ シート構成（学習した章との対応）
No | シート名 | 内容 | 対応する章
1 | ①基本とフレームワーク | 変革の定義、失敗要因、コッター8段階・ADKAR・マッキンゼー7Sの比較と使い分け | 1〜2章
2 | ②戦略連携とビジョン設計 | KGI/KPI分解、変革テーマ選定キャンバス、ゴールデンサークル、SMART+E目標設定 | 3〜4章
3 | ③As-Is分析と課題定義 | プロセスマッピング、KPIベンチマーキング、ギャップ分析、なぜなぜ分析、課題定義 | 5章
4 | ④ガバナンスと体制設計 | 推進体制5モデルの比較、RACIチャート、エスカレーションルール | 6章
5 | ⑤インパクトとリスク評価 | 4視点インパクト評価、カテゴリ別リスク、リスクマップ、専門領域チェック | 7章
6 | ⑥ロードマップと資源計画 | フェーズ・マイルストーン、Go/No-Go基準、資源見積り、ROI計算（数式付き） | 8・14章
7 | ⑦ビジネスモデルと組織再設計 | As-Is/To-BeビジネスモデルキャンバスTOM、組織構造タイプの比較 | 9・11章
8 | ⑧成功失敗事例とレンズ思考 | 事例10選、成功失敗要因マトリクス、レンズ思考ワークシート | 10章
9 | ⑨ステークホルダーとコアチーム | 権力関心度グリッド、コミュニケーションプラン、チーム憲章 | 12〜13章
10 | ⑩組織文化と心理的安全性 | OCI/デニソンモデル概要、文化ギャップ、リチュアル設計 | 15章
11 | ⑪コミュニケーションと対話 | メッセージ設計、チャネルミックス、ワールドカフェ、共感マップ | 16〜17章
12 | ⑫抵抗マネジメント | 抵抗3タイプの分類、対応記録、ファシリテーション技法 | 18章
13 | ⑬短期勝利と人材開発 | 90日MVP設計、クイックウィン広報、スキルギャップ、リスキリング計画 | 19〜20章
14 | ⑭デジタル活用と進捗管理 | RPA/AI活用候補、OKR、カンバン、ダッシュボードKPI、先行指標 | 21〜22章
15 | ⑮制度整合と成果評価 | 評価制度改訂、ビフォーアフターKPI比較、ROI実績証明（数式付き） | 23〜24章
16 | ⑯拡張・標準化と振り返り | エコシステム連携、SOP、ロールアウト計画、AAR振り返り | 25〜27章
17 | フレームワーク早見表 | 全27章で登場したフレームワーク・ツールを一覧化した早見表 | 1〜27章
■ 使い方の凡例
| 黄色の背景セル | ここに記入してください（自由記述欄）
| グレー・斜体の文字 | 教材内の記入例・参考事例です。ご自身の内容に書き換えてください
| 薄い青の背景セル | 自動計算セル（数式が入っています。直接編集しないでください）
■ 変革推進8フェーズの全体像
フェーズ1（Why）：なぜ変革が必要かを理解し、フレームワークを選ぶ → ①
フェーズ2（Vision）：事業戦略と連動したビジョン・目的を描く → ②
フェーズ3（Diagnose）：現状を分析し、真の課題を定義する → ③
フェーズ4（Govern）：推進体制とリスク管理の仕組みを作る → ④⑤⑥
フェーズ5（Design）：新しいビジネスモデルと組織を設計する → ⑦⑧
フェーズ6（People）：人と組織を動かす → ⑨⑩⑪⑫⑬
フェーズ7（Execute）：デジタルを活用し、実行と評価を回す → ⑭⑮
フェーズ8（Sustain）：定着・拡張し、次の変革へ備える → ⑯

## ①基本_フレームワーク
① 変革の基本とフレームワーク
1〜2章：変革の定義と失敗要因を理解し、代表的なフレームワークを使い分ける
■ 改善・改革・変革の違い
用語 | 変化の性質 | 目指す姿 | 時間軸 | 具体例
改善 | 連続的 | 今のやり方をより良くする | 短期的 | 業務プロセスの効率化
改革 | 非連続的 | 仕組みや構造を大きく見直す | 中期的 | 組織構造の再編
変革 | 破壊的・創造的 | 企業のあり方や価値観を根本から変える | 長期的 | 新規事業への転換、ビジネスモデルの転換
■ 変革が失敗する代表的な要因（自社の当てはまり具合を記入）
観点 | 代表的な失敗要因 |  | 自社の状況メモ（ここに記入）
戦略の失敗 | 変革後のビジョンが曖昧／目的が共有されていない
プロセスの失敗 | 計画が非現実的／短期成果がなく推進力が低下／進捗測定の仕組みがない
組織・人の失敗 | 経営層のコミットメント不足／コミュニケーション不足／抵抗勢力への対応不適切
■ 3大フレームワークの比較
フレームワーク | 対象 | 焦点 | 特徴 | 自社での活用メモ
コッターの8段階プロセス | 組織全体 | プロセス・手順 | 組織的な大変革を段階的に進める具体的なロードマップ
ADKARモデル | 個人 | プロセス・心理 | 従業員一人ひとりの変化受容プロセスをモデル化
マッキンゼーの7S | 組織全体 | 状態・構造 | 組織の構成要素を網羅的に分析し、整合性を診断
■ コッターの8段階プロセス（参考）
Step | 内容
1 | 危機意識を高める
2 | 変革推進チームを結成する
3 | ビジョンと戦略を立てる
4 | ビジョンを組織に浸透させる
5 | 従業員の自発的な行動を促す
6 | 短期的な成果を生み出す
7 | さらなる変革を実現する
8 | 新しいアプローチを文化に根づかせる
■ ADKARモデル／マッキンゼー7S（参考）
ADKAR |  | 7S（ハード3S＋ソフト4S）
Awareness（認知） |  | ハード：Strategy／Structure／System
Desire（欲求） |  | ソフト：Shared Value／Style／Staff／Skills
Knowledge（知識）
Ability（能力）
Reinforcement（定着）
■ ケース別フレームワークの選び方
変革のシナリオ | 主な課題 | 最適なフレームワーク | 選定理由
全社的な組織構造の改革 | 会社全体を巻き込み段階的に変化させる必要がある | コッターの8段階プロセス
現場への新ツール導入 | 従業員が新ツール利用に抵抗を感じ浸透しない | ADKARモデル
変革が停滞している原因分析 | プロジェクトが始まったがどこかに歪みが生じている | マッキンゼーの7S

## ②戦略_ビジョン
② 事業戦略との連携とビジョン設計
3〜4章：経営ビジョンから変革テーマを導き、共感を呼ぶビジョンと目標を描く
■ 経営ビジョン→KGI→KPIのブレークダウン
経営ビジョン | KGI（最終ゴール） | KPI（中間指標） | 現状値・ギャップ
例：3年後に業界No.1の顧客満足度を実現する | 顧客満足度スコア95点 | サポート応答率90%以上／レビュー平均4.8以上 | 現状：応答率70%、平均4.2
■ 変革テーマ選定キャンバス
複数の変革テーマ候補を同じ物差しで比較するためのシートです。テーマごとに1行で記入してください
変革テーマ名／目的(Why) | 戦略整合性・期待成果(KPI) | スコープ・主要ステークホルダー | 想定リスク・優先順位
営業プロセスのDX化／営業活動の効率化による生産性向上 | KGI「営業利益率10%向上」に貢献／訪問件数20%増 | 営業本部、情報システム部／営業本部長・現場担当 | 現場担当者のツール利用への抵抗
新規サブスクモデルの開発／新たな収益源の確立 | 「持続可能な収益基盤の構築」に貢献／年間1億円 | 全社（企画・開発・マーケ・営業）／経営会議・事業企画部長 | 市場需要の不透明さ、既存事業とのカニバリ
■ 変革ビジョンのストーリー（ゴールデンサークル：WHY→HOW→WHAT）
要素 | 内容（ここに記入）
WHY（なぜ）
ヒント: 我々は何のために、この変革を成し遂げるのか。その先にどんな理想の世界があるのか
HOW（どうやって）
ヒント: その理想を、どのような独自のアプローチや強みで実現するのか
WHAT（何を）
ヒント: 具体的に、私たちは何を作り、何を行うのか
■ SMART+E 目標設定シート
要素 | 内容（ここに記入）
Specific（具体的）
Measurable（測定可能）
Achievable（達成可能）
Relevant（上位目標と関連）
Time-bound（期限）
Emotion（この目標達成の先にある感情・意義）

## ③As-Is_課題定義
③ As-Is分析と課題定義
5章：データに基づいて現状を可視化し、真の課題を定義する
■ プロセスマッピングとパフォーマンス定量化
業務ステップ | 担当者 | 処理時間・待ち時間 | エラー発生率 | 課題メモ
■ KPIベンチマーキング
KPI項目 | 自社の実績 | 競合・業界平均 | 差（改善余地） | 所感
■ To-Be／As-Isギャップ分析
比較項目 | To-Be（あるべき姿） | As-Is（現状） | ギャップ
顧客満足度 | 90% | 75% | -15ポイント
製品の市場投入期間 | 3ヶ月 | 7ヶ月 | +4ヶ月
■ なぜなぜ分析（根本原因の特定）
1つの事象に対して「なぜ？」を5回ほど繰り返し、根本原因に迫ります
症状（ギャップ） | なぜ1 | なぜ2 | なぜ3 | なぜ4
■ 課題定義テンプレート
項目 | 記述内容
現状（As-Is）
例：製品Aの市場投入期間は平均7ヶ月かかっている
あるべき姿（To-Be）
例：競合と同等の3ヶ月で市場投入できる状態
ギャップ
例：あるべき姿に対して現状は4ヶ月長くかかっている
根本原因
例：事業部ごとに製品戦略が縦割りで策定されているため
定義された課題
例：事業部を横断した製品戦略を策定・合意形成するためのプロセスを構築する

## ④ガバナンス_体制
④ ガバナンスと推進体制の設計
6章：意思決定の仕組みを整え、役割と責任を明確にする
■ 5つの推進体制モデルの比較と選定
モデル | メリット | デメリット | 採用するか（○/検討/×）
社長直下型 | 迅速で強力な意思決定 | 社長の負担大、現場の意見が届きにくい
部門横断型 | 現場の実態に即し協力を得やすい | 部門間の調整に時間がかかる
事業部主導型 | 市場変化への迅速な対応 | 全社視点の欠如、部分最適リスク
機能部門主導型 | 専門的知見で質の高い変革 | ビジネス部門との連携不足リスク
タスクフォース型 | 機動力が高く課題解決に集中できる | 解散後の定着が課題になりがち
■ 推進体制の設計原則チェック
強力なスポンサー（役員クラス）を立てているか
現場のエース級人材を巻き込んでいるか
IT部門を初期段階から仲間に入れているか
■ RACIチャート
R：実行責任者／A：説明責任者（1タスク1名）／C：相談先／I：報告先
タスク・意思決定事項 | 担当者/部署① | 担当者/部署② | 担当者/部署③
■ エスカレーションルールブック
問題の種別 | エスカレーション基準 | 第一次エスカレーション先
予算超過 | 承認予算に対し10%以上の超過が見込まれる場合 | プロジェクトスポンサー
スケジュール遅延 | 主要マイルストーンに2週間以上の遅延見込みの場合 | ステアリングコミッティ

## ⑤インパクト_リスク
⑤ 変革インパクトとリスクの評価
7章：4つの視点でプラス影響を測り、カテゴリ別にリスクを洗い出す
■ 4つの視点によるインパクト評価（バランス・スコアカード応用）
視点 | 定量的指標の例 | 定性的指標の例 | 評価メモ
財務 | 売上向上額／コスト削減率／ROI | 投資家・金融機関からの評価向上
顧客 | 顧客満足度スコア／チャーンレート／NPS | ブランドイメージ向上、顧客ロイヤルティ
業務プロセス | リードタイム短縮率／エラー発生率低下 | 部門間連携強化、意思決定スピード向上
学習と成長 | 従業員エンゲージメントスコア／資格取得者数 | 挑戦を推奨する文化の醸成
■ カテゴリ別リスクの洗い出しとリスクマップ
各リスクの発生可能性・影響度を高/中/低で評価し、右上（高×高）を最優先で対策しましょう
カテゴリ | 具体的なリスク内容 | 発生可能性 | 影響度
市場リスク
技術リスク
組織・人的リスク
法規制リスク
プロジェクト管理リスク
■ 専門領域チェックリスト（法務・労務・情報セキュリティ）
個人情報保護法に定められた取得・利用・管理ルールを遵守しているか
外部委託の契約内容は下請法に抵触していないか
労働条件（労働時間・休日・給与）に不利益な変更は発生しないか
システム・ソフトウェアに既知の脆弱性はないか
情報漏洩やシステム障害発生時のインシデント対応計画は準備されているか

## ⑥ロードマップ_資源
⑥ ロードマップと資源・予算計画
8・14章：フェーズとマイルストーンを描き、必要な資源とROIを見積もる
■ フェーズ分割とマイルストーン
フェーズ | マイルストーン（完了の定義） | 主な成果物 | 予定時期
構想フェーズ | 変革の基本構想がステコミで承認される | 変革基本計画書、課題リスト
計画フェーズ | 詳細な実行計画がステコミで承認される | プロジェクト計画書、要件定義書
実行フェーズ | 新システムの受入テストが完了する | テスト完了報告書、業務マニュアル
定着化フェーズ | 変革効果の測定と評価が完了する | 効果測定レポート、改善計画書
■ Go/No-Go判断基準
判断基準 | 目標値 | 実績・判定
予算遵守率
スケジュール遵守率
主要リスクの発生状況
当初目的達成の見込み
■ 必要資源の見積り（ヒト・モノ・カネ・情報）
カテゴリ | 具体的な項目 | 必要量・金額 | 調達状況
ヒト
モノ
カネ
情報
■ ROI（投資利益率）簡易計算機
黄色いセルに投資額と利益（年間）を入力すると、ROIが自動計算されます
投資額（円）
年間の利益／コスト削減額（円）
ROI（%）＝ 利益 ÷ 投資額 × 100 |  |  | 投資額を入力してください
■ 非財務効果の金銭的価値換算メモ

## ⑦BM_組織再設計
⑦ ビジネスモデルと組織の再設計
9・11章：ビジネスモデルキャンバスでTo-Be像を描き、あるべき組織構造を設計する
■ ビジネスモデルキャンバス（As-Is → To-Be）
9つのブロックごとに、現状（As-Is）と変革後の理想像（To-Be）を書き出し、変革のポイントを明確にします
ブロック | As-Is（現状） | To-Be（あるべき姿）
顧客セグメント
価値提案
チャネル
顧客との関係
収益の流れ
主要リソース
主要活動
主要パートナー
コスト構造
■ 3要素の整合性チェック（顧客価値・収益モデル・オペレーション）
提供する価値と、その対価（収益モデル）は釣り合っているか
そのビジネスモデルは、現実のオペレーション（人員・コスト）で実行可能か
■ 組織構造タイプの比較と選定
タイプ | メリット／デメリット | 自社への適合メモ
機能別組織 | 専門性向上・効率化◎／部門間サイロが生まれやすい
事業部制組織 | 意思決定が速い◎／経営資源の重複が起きやすい
マトリクス組織 | 専門性と事業推進力を両立◎／指揮命令系統の混乱リスク
■ ターゲット・オペレーティング・モデル（TOM）設計メモ
組織構造だけでなく、業務プロセス・ITシステム・人材・ガバナンスを含む、未来の組織の総合設計図を書き出します

## ⑧事例_レンズ思考
⑧ 成功・失敗事例とレンズ思考
10章：事例から普遍的な教訓を学び、自社の文脈に翻訳して活かす
■ 国内外の変革事例（参考）
企業・業種 | 変革の概要 | 結果
富士フイルム（精密化学） | 写真フィルム市場の消滅に対し、化学技術を応用し化粧品・医薬品へ事業転換 | 成功
コダック（精密化学） | デジタルカメラを世界初開発したが、フィルム事業への固執から転換に失敗 | 失敗
Netflix（IT・エンタメ） | DVD郵送レンタルから動画ストリーミングへビジネスモデルを転換 | 成功
日本の大手百貨店（小売） | EC化の波に乗り遅れ、リアル店舗中心のモデルから脱却できず苦戦 | 苦戦
■ 成功要因／失敗要因マトリクス（自社の変革に当てはめる）
変革の構成要素 | 成功要因（自社の強み） | 失敗要因（自社のリスク）
① 戦略・ビジョン
② プロセス・技術
③ 組織・人材
④ リーダーシップ・文化
■ レンズ思考ワークシート（他社事例を自社に翻訳する）
レンズ | 分析メモ（ここに記入）
参考にする他社事例
事業戦略のレンズ（自社の戦略と方向性は合致するか）
組織文化のレンズ（自社の文化や意思決定スタイルに馴染むか）
リソースのレンズ（人材・資金・技術・時間は確保できるか）
成功の本質の抽出
自社の文脈への翻訳結果

## ⑨ステークホルダー_チーム
⑨ ステークホルダー分析とコアチーム編成
12〜13章：関係者の権力・関心度を分析し、変革を牽引するチームを編成する
■ 権力と関心度のグリッド
権力・関心度を高/中/低で評価し、右上（高×高）は最重要パートナーとして密に連携します
ステークホルダー | 権力 | 関心度 | 関心事（利／害） | アプローチ方針
■ コミュニケーションプラン
ステークホルダー | 伝えるべきメッセージ | 伝達方法 | 頻度 | 担当者
■ コアチーム役割分担表
役割 | 担当者名 |  | 主な責務
チームリーダー
技術分科会リーダー
業務改革分科会リーダー
書記・ファシリテーター
広報・渉外担当
■ チーム憲章
項目 | 内容（ここに記入）
目的（私たちは何のために集まったのか）
意思決定のルール
会議の進め方
情報共有の方法
意見対立の解決法

## ⑩組織文化
⑩ 組織文化とマインドセットの診断
15章：組織文化を客観的に診断し、心理的安全性を高める土壌を育む
■ 診断ツールの概要（参考）
診断ツール | 測定する内容
OCI（組織文化インベントリー） | 12の行動スタイルを「建設的」「受動防衛的」「積極防衛的」に分類して測定
デニソンモデル | 「適応性」「ミッション」「関与」「一貫性」の4特性・12指標で組織の有効性を測定
■ 自社の文化ギャップ分析
項目 | 現在の文化 | 理想の文化・課題
■ 心理的安全性チェック
対人関係のリスクを恐れず率直に発言できる雰囲気があるか
経営層と従業員が双方向に対話するタウンホールミーティングがあるか
失敗を許容し挑戦を称える機会があるか
■ リチュアル（習慣）設計表
目指す文化 | リチュアル（儀式）の例 | 期待される効果
失敗を許容し挑戦を称える文化 | 月に一度「ナイス失敗賞」を表彰する会を開く | 挑戦への心理的ハードルが下がる

## ⑪コミュニケーション_対話
⑪ コミュニケーションと対話の設計
16〜17章：心に響くメッセージを設計し、対話で参画を拡げる
■ ストーリーテリング設計（主人公・困難・理想・道具）
主人公（我々）
直面する困難
目指す理想の未来
困難を乗り越える武器（強み・技術）
■ メッセージ作成チェックリスト
WHYから始まっているか
聞き手にとってのメリットが示されているか
専門用語を使いすぎていないか
具体的でイメージが湧くか
他のメッセージと一貫性があるか
■ チャネル・ミックス戦略
目的 | チャネル | 頻度・担当
全社への公式発表・意思表明 | 全社朝礼／社長メッセージ動画
双方向での対話・質疑応答 | タウンホールミーティング／部門ごとの説明会
日々の進捗共有・一体感の醸成 | 社内SNS／ビジネスチャットツール
■ ワールドカフェ／ワークショップ設計メモ
テーマ
参加人数・グループ構成
ラウンド数・時間配分
ファシリテーターのグランドルール
■ 共感マップ（従業員の本音を可視化する）
対象者（部署・役職）
見ていること／聞いていること
考えていること・感じていること
期待していること（利）
不安に感じていること（害）

## ⑫抵抗マネジメント
⑫ 抵抗マネジメント
18章：抵抗のタイプを見極め、対話で建設的に乗り越える
■ 抵抗の3タイプ（参考）
抵抗タイプ | 抵抗の源泉 | 典型的な発言例 | アプローチ
理性的抵抗 | ロジック・データ・計画 | 「そのROIの根拠は何ですか？」 | 論理：客観的なデータで丁寧に説明する
感情的抵抗 | 不安・不満・変化そのもの | 「新しいやり方についていけるか不安だ」 | 感情：まず気持ちを受け止め共感を示す
政治的抵抗 | 権力・立場・部門の利益 | 「我々の部署の発言力が低下するのでは」 | 交渉：利害を理解し代替案や根回しで臨む
■ 抵抗者・対応記録
抵抗者（部署・役職） | 発言内容・懸念 | 抵抗タイプ | 対応方針・結果
■ ファシリテーション技法メモ（リフレーミング・傾聴）
例：「そんな計画は無理だ」→「この計画を可能にするには何が必要だと思いますか？」

## ⑬短期勝利_人材
⑬ 短期勝利の設計と人材開発
19〜20章：90日でクイックウィンを生み出し、必要な人材を育成・確保する
■ 良い短期勝利（クイックウィン）の条件チェック
目に見える分かりやすい成果か
3ヶ月〜半年以内に実現可能か
コストが比較的低いか（失敗しても致命傷にならない）
最終的なゴールに繋がっているか
■ 90日サイクルMVP設計シート
対象業務・スコープ（例：まず1店舗・少人数で試す）
MVPのコア機能
検証する仮説・効果測定指標
実施期間（開始日〜90日後）
■ クイックウィン広報計画
広報チャネル | 伝えるメッセージのポイント | タイミング
■ To-Be人材要件（ジョブディスクリプション）
新しく必要になる職務
目的・責任・権限
求められるスキル・経験
■ スキルギャップ分析とリスキリング計画
育成テーマ | 育成手法（OJT/研修/eラーニング等） | 期間・達成目標レベル

## ⑭デジタル_進捗管理
⑭ デジタル技術の活用と進捗管理
21〜22章：RPAやAIで変革を加速し、OKR・ダッシュボードで進捗を管理する
■ 活用candidateとなるデジタル技術（参考）
技術 | 概要・活用例 | 自社での活用アイデア
RPA | PC上の定型的な繰り返し作業をロボットが代行（転記・チェック・データ収集など）
AI・機械学習 | 需要予測、異常検知、パーソナライズなど高度な予測・最適化を実現
データプラットフォーム | 社内に散在するデータを統合し、データドリブン経営の基盤とする
■ 段階的導入ステップ（PoC→本格導入→全社展開）
PoC（概念実証）でスモールスタート
特定部門での本格導入と効果測定
全社への横展開
■ OKR設計シート
O（Objective）：挑戦的でワクワクする定性目標
KR1（Key Result：定量的な成果指標）
KR2（Key Result：定量的な成果指標）
KR3（Key Result：定量的な成果指標）
■ カンバンボード（現在のタスク状況）
To Do（やるべきこと） | Doing（やっていること） | Done（完了したこと）
■ ダッシュボードKPIと先行指標
KPI（遅行指標） | 現状値／目標値 | 先行指標（予兆を捉える指標）
プロジェクトのスケジュール遅延 | ― | 週次のタスク完了率の低下、会議欠席率の上昇

## ⑮制度整合_成果評価
⑮ 制度整合と成果・ROIの評価
23〜24章：評価制度を変革の方向性と揃え、成果とROIをデータで証明する
■ インセンティブと制度の整合チェック
変革で求める行動 | 評価項目に組み込む内容
挑戦・イノベーション | 新しい業務改善やサービスに関する提案の件数・質
コラボレーション | 部門横断プロジェクトへの貢献度、ナレッジ共有
学習・スキルアップ | 新しいスキルの習得状況、資格取得・研修参加実績
■ 規程改訂チェック（就業規則・業務規程）
リモートワーク等、新しい働き方に対応した規程になっているか
電子承認・電子署名など、業務の電子化に対応しているか
法務・人事労務・情報システム部と早期に連携できているか
■ ビフォーアフターKPI比較（数式で差異を自動計算）
KPI項目 | 変革前（ビフォー） | 変革後（アフター） | 差異（自動計算）
0
0
0
0
■ ROI実績証明（計画 vs 実績）
計画時のROI（%）（⑥シートで算出した値）
実績投資額（円）
実績利益額（円）
実績ROI（%）＝ 実績利益 ÷ 実績投資額 × 100 |  | 投資額を入力してください
計画との差異（ポイント）＝ 実績ROI − 計画ROI
■ KPIツリー・差異分析メモ

## ⑯拡張_標準化_振り返り
⑯ エコシステム連携・標準化と振り返り
25〜27章：外部連携で拡張し、成果を標準化して定着させ、次の変革に備える
■ パートナー選定基準チェック（エコシステム連携）
選定基準 | 確認すべき問い | 評価メモ
ビジョン・戦略の共感 | 私たちの目指す未来像に共感してくれるか
強みの補完性 | 私たちにない専門性・技術・顧客基盤を持っているか
企業文化の相性 | 意思決定のスピード感や仕事の進め方が近いか
相互利益（Win-Win） | 相手にとっても明確なメリットがあるか
■ SOP（標準作業手順書）作成チェックリスト
目的と適用範囲は明記されているか
各ステップの役割と責任が明確か
図解・スクリーンショットを交えた具体的な手順があるか
判断基準・注意点が記載されているか
FAQとトラブルシューティングが用意されているか
■ 他部署・拠点へのロールアウト計画
展開の順序と範囲
タイムライン
必要な資源（人員・予算・IT）
展開先での成功の評価指標（KPI）
支援体制（アンバサダー・研修・サポートデスク）
■ AAR（After Action Review）振り返りシート
非難や犯人探しはせず、事実に基づいて「次にもっとうまくやるための学び」を引き出します
問い1：何が起きることを期待していたか
問い2：実際に何が起きたか
問い3：なぜ差異が生まれたのか（成功要因／失敗要因）
問い4：次に何をすべきか
■ 次の変革テーマの検討メモ

## フレームワーク早見表
フレームワーク早見表
全27章で登場したフレームワーク・ツールの一覧。使いたい場面から逆引きできます
No | フレームワーク・ツール | 概要・使いどころ | 章
1 | VUCA | 変動性・不確実性・複雑性・曖昧性の時代認識。変革の必要性を説明する切り口 | 1
2 | コッターの8段階プロセス | 組織全体の大規模変革を段階的に進める手順のロードマップ | 2
3 | ADKARモデル | 個人が変化を受容するプロセスを5要素で示すモデル | 2
4 | マッキンゼーの7S | 組織を7要素で診断し、整合性や不調の原因を発見する | 2
5 | KGI/KPIブレークダウン | 経営ビジョンを最終ゴールと中間指標に分解する | 3
6 | 変革テーマ選定キャンバス | 複数の変革テーマを同じ軸で比較評価する独自ツール | 3
7 | インパクト×実現可能性マトリクス | 変革テーマの優先順位を2軸で判断する | 3
8 | ゴールデンサークル理論（WHY-HOW-WHAT） | 共感を呼ぶビジョンストーリーを設計する | 4
9 | SMART+E | 論理的な目標設定（SMART）に感情（Emotion）を加える | 4
10 | プロセスマッピング／BPMN | 業務の流れを図で可視化し、パフォーマンスを定量化する | 5・9
11 | KPIベンチマーキング | 自社のKPIを競合・業界平均と比較し立ち位置を把握する | 5
12 | なぜなぜ分析 | 「なぜ」を繰り返し、症状の根本原因を特定する | 5
13 | 課題定義テンプレート | As-Is・To-Be・ギャップ・根本原因・課題を1枚で整理する | 5
14 | ステアリングコミッティ／5つの推進体制モデル | 変革の最高意思決定機関と体制モデルの選択肢 | 6
15 | RACIチャート | タスクごとの実行責任・説明責任・相談先・報告先を明確化 | 6・11
16 | エスカレーションルール | 問題発生時に誰へ・どの基準で報告するかを事前に定義 | 6
17 | バランス・スコアカード（4視点） | 財務・顧客・業務プロセス・学習と成長でインパクトを評価 | 7
18 | リスクマップ | 発生可能性×影響度でリスクの優先順位を可視化する | 7
19 | 変革ロードマップ／マイルストーン | フェーズ分割と中間目標で長期変革を管理可能にする | 8
20 | Go/No-Go判断 | 各マイルストーンで次フェーズに進むかを公式に判断する | 8・14
21 | バーンダウンチャート | 残作業量の推移で進捗の健全性を可視化する | 8
22 | ビジネスモデルキャンバス（BMC） | ビジネスの仕組みを9要素で可視化するフレームワーク | 9
23 | 組織構造タイプ（機能別／事業部制／マトリクス） | 戦略に応じた組織の形を選択する | 11
24 | ターゲット・オペレーティング・モデル（TOM） | 組織構造・プロセス・IT・人材を含む未来の組織の総合設計図 | 11
25 | 成功要因／失敗要因マトリクス | 変革の構成要素×結果で事例の教訓を整理する | 10
26 | レンズ思考 | 他社事例を事業戦略・組織文化・リソースの3レンズで自社に翻訳する | 10
27 | 権力と関心度のグリッド | ステークホルダーを2軸で分類し関与戦略を決める | 12
28 | コミュニケーションプラン | 誰に・何を・いつ・どう伝えるかを設計する | 12・16
29 | チーム憲章 | コアチームの目的・意思決定ルール・運営方法を明文化する | 13
30 | ROI／ROIC | 投資利益率で変革の投資対効果を測定・説明する | 14・24
31 | 段階的投資アプローチ | Go/No-Go判断と連動し資源を段階的に確保する | 14
32 | OCI（組織文化インベントリー）／デニソンモデル | 組織文化を客観的なデータとして診断する | 15
33 | 心理的安全性 | 対人リスクを恐れず発言・行動できる状態。変革の土台 | 15
34 | リチュアル設計 | 望ましい行動を促す定期的な習慣を意図的に作る | 15
35 | ストーリーテリング | 主人公・困難・理想・道具の要素で共感を呼ぶ物語を作る | 16
36 | チャネル・ミックス戦略 | 目的別に最適なコミュニケーションチャネルを組み合わせる | 16
37 | ワールドカフェ／デザインスプリント | 多人数の対話・高速アイデア創出を促すワークショップ手法 | 17
38 | 共感マップ | 対象者の見ていること・考えていること・感情を可視化する | 17
39 | 抵抗の3タイプ（理性・感情・政治） | 抵抗の源泉を見極めタイプ別に対応する | 18
40 | リフレーミング／傾聴 | 対立を建設的な対話に変えるファシリテーション技法 | 18
41 | クイックウィン／90日MVP | 短期間で小さな成功を生み出し変革の勢いを作る | 19
42 | ジョブディスクリプション／スキルマップ | To-Be人材要件を定義し、スキルギャップを可視化する | 20
43 | リスキリング育成ロードマップ | スキルギャップを埋める学習手法と期間を計画する | 20
44 | RPA／AI・機械学習／データプラットフォーム | 定型業務の自動化、予測・最適化、データ活用基盤 | 21
45 | PoC（概念実証）からの段階導入 | 小規模検証→本格導入→全社展開の3ステップ | 21
46 | OKR | 挑戦的な目標（O）と定量的な成果指標（KR）を連携させる | 22
47 | カンバン | 仕事の流れをTo Do/Doing/Doneで可視化し滞りを発見する | 22
48 | アナリティクスダッシュボード | KPIを一目で把握し、データに基づく対話を促す | 22
49 | 先行指標／遅行指標 | 結果が出る前に問題の予兆を捉える指標設計 | 22
50 | インセンティブと評価制度の整合 | 求める行動と評価・報酬のベクトルを一致させる | 23
51 | 財務KPI／非財務KPI | ビフォーアフター比較で変革の成果を多角的に測定する | 24
52 | KPIツリー | KGIを頂点にKPIの因果関係をツリー状に可視化する | 24
53 | ビジネスエコシステム／オープンAPI | 自前主義を超え外部パートナーと共創し価値を拡張する | 25
54 | SOP（標準作業手順書）／ナレッジベース | ベストプラクティスを組織の知識として形式知化する | 26
55 | ロールアウト計画 | 先行導入部門の成功を他部署・拠点へ展開する計画 | 26
56 | AAR（After Action Review） | 4つの問いでプロジェクトの学びを構造的に振り返る | 27
57 | 変革ポートフォリオ・マネジメント／PDCA | 1つの変革の学びを次の変革テーマの選定に繋げる | 27